## Staro
STAVKA | BROJ SATI | CIJENA PO SATU | UKUPNO
PLANIRANJE | 10 | 200 | 2000
Proučavanje zahtjeva | 2.5 | 200 | 500
Izrada plana rada | 2.5 | 200 | 500
Izrada projektne dokumentacije | 5 | 200 | 1000
DIZAJNIRANJE | 38.5 | 200 | 7700
Izrada ERA modela | 1.5 | 200 | 300
Izrada dijagrama slučajeva korištenja | 3 | 200 | 600
Izrada dijagrama klasa | 2 | 200 | 400
Izrada dijagrama aktivnosti | 3.5 | 200 | 700
Izrada dijagrama slijeda | 3.5 | 200 | 700
Izrada skice aplikacije | 5 | 200 | 1000
Izrada tehničke dokumentacije | 20 | 200 | 4000
IMPLEMENTACIJA | 54 | 305.5556 | 16500
Izrada baze podataka | 3 | 400 | 1200
Izrada funkcije prijave u aplikaciju | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije upisa namirnica | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije popisa namirnica | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije spremanja u PDF | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije rasporeda kupovine | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije liste za kupovinu | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije uređivanja liste za kupovinu | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije predviđanja potrošnje | 5 | 400 | 2000
Izrada funkcije odabira ispisa liste | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije ispisa liste za kupovinu | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije email podsjetnika | 5 | 400 | 2000
Izrada funkcije domaćinstva | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije prijave problema | 2 | 300 | 600
Izrada početnog zaslona | 4 | 300 | 1200
Spajanje funkcija | 5 | 300 | 1500
Izrada korisničke dokumentacije | 10 | 200 | 2000
TESTIRANJE | 17.5 | 274.2857 | 4800
Alpha testiranje aplikacije | 2.5 | 220 | 550
Beta testiranje aplikacije | 5 | 250 | 1250
Rješavanje potencijalnih problema | 10 | 300 | 3000
ODRŽAVANJE | 30 | 300 | 9000
Održavanje servera | 10 | 350 | 3500
Održavanje baza podataka | 10 | 350 | 3500
Korisnička podrška | 10 | 200 | 2000
SUMA | 150 | 266.6667 | 40000

## Novo
STAVKA | BROJ SATI | CIJENA PO SATU | UKUPNO
PLANIRANJE | 10 | 200 | 2000
Proučavanje zahtjeva | 2.5 | 200 | 500
Izrada plana rada | 2.5 | 200 | 500
Izrada projektne dokumentacije | 5 | 200 | 1000
DIZAJNIRANJE | 35.5 | 200 | 7100
Izrada modela podataka | 1.5 | 200 | 300
Dizajn funkcije prijave u aplikaciju | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije upisa namirnica | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije popisa namirnica | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije spremanja u PDF | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije rasporeda kupovine | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije liste za kupovinu | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije uređivanja liste za kupovinu | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije predviđanja potrošnje | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije odabira ispisa liste | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije ispisa liste za kupovinu | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije email podsjetnika | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije domaćinstva | 2 | 200 | 400
Dizajn funkcije prijave problema | 2 | 200 | 400
Izrada tehničke dokumentacije | 8 | 200 | 1600
IMPLEMENTACIJA | 57 | 305.2632 | 17400
Izrada baze podataka | 3 | 400 | 1200
Izrada funkcije prijave u aplikaciju | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije upisa namirnica | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije popisa namirnica | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije spremanja u PDF | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije rasporeda kupovine | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije liste za kupovinu | 3 | 300 | 900
Izrada funkcije uređivanja liste za kupovinu | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije predviđanja potrošnje | 5 | 400 | 2000
Izrada funkcije odabira ispisa liste | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije ispisa liste za kupovinu | 3 | 300 | 900
Izrada funkcije email podsjetnika | 5 | 400 | 2000
Izrada funkcije domaćinstva | 2 | 300 | 600
Izrada funkcije prijave problema | 2 | 300 | 600
Izrada početnog zaslona | 4 | 300 | 1200
Spajanje funkcija | 6 | 300 | 1800
Izrada korisničke dokumentacije | 10 | 200 | 2000
TESTIRANJE | 17.5 | 257.1429 | 4500
Alpha testiranje aplikacije | 2.5 | 200 | 500
Beta testiranje aplikacije | 5 | 220 | 1100
Rješavanje potencijalnih problema | 10 | 290 | 2900
ODRŽAVANJE | 30 | 300 | 9000
Održavanje servera | 10 | 350 | 3500
Održavanje baza podataka | 10 | 350 | 3500
Korisnička podrška | 10 | 200 | 2000
SUMA | 150 | 266.6667 | 40000